**集美工业学校**

**2022职业院校技能大赛中等职业学校班主任能力比赛**

**国赛服务方案报价**

**一、指导思想**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，贯彻习近平总书记对职业教育工作的重要指示，落实全国职业教育大会部署，积极推进职业教育领域“三全育人”，培育和践行社会主义核心价值观。坚持赛训一体、以赛促建，引导班主任遵守新时代师德师风建设有关规定和要求，提高教育教学、组织管理、人际沟通和职业指导等方面能力，发挥在学校实施教书育人、管理育人、服务育人和沟通学校、家庭、用人单位等方面的重要作用，提高学生管理和德育工作水平，促进学生德智体美劳全面发展。

**二、服务目标**

以赛促建，以点带面，提升班主任队伍整体水平；科学训练，在福建省省赛中取得好成绩；同时，借助比赛打造校内名师，引领整体班主任队伍专业化成长。

1. **建设内容**

**国赛初赛：采用国赛评委+金牌教练+陪伴专家三梯队全程跟进**

**第一阶段：8月1号-20号**

步骤一：国赛评委指明作品方向，陪同专家同步跟进；

步骤二：选手根据国赛评委方向进行作品初步修订，时间在8月10日前；

步骤三：金牌选手对作品初稿进行点评，提出修改意见；

步骤四：封闭式集训中，陪同专家进行现场指导打磨，大体形成完整作品，时间在8月20日前。

**第二阶段：8月21号-9月10号**

步骤一：金牌教练对作品进行二轮点评、三轮点评，陪同专家同步跟进；

步骤二：陪同专家指导打磨，必要时跟进文字修订；

步骤三：与专家交流，对活动策划拍摄进行设计，并对拍摄场地进行预设计；

步骤四：活动策划拍摄；

**第三阶段：9月11号-提交作品**

步骤一：国赛评委对作品进行点评指导，陪同专家全程跟进；

步骤二：陪同专家跟进作品继续打磨；

步骤三：提交作品前7天，公司陪伴式集训。

**国赛决赛采用国赛评委+金牌教练+陪伴专家三梯队全程跟进**

**附件1：参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** | |
| 国赛初赛辅导服务 | 1.提供线上线下的赛事辅导。  2.提供科学的提升计划，聘请辅导专家分为三个等级①外省国赛级别评委②外省金牌辅导教练③省内知名专家。职称要求：副高级以上专家≥3人。  辅导班级建设方案：结合学校班级实际情况进行班级情况分析、班级建设目标、建设内容、主要措施、活动安排等，采用线上线下相结合的方式，三个梯队专家分别对作品进行指导，选手反复修改、打磨，次数≥10次。  4.辅导管理育人案例：结合建班育人实践，选取所带班级在管理中实际出现过的典型问题或疑难情境，总结处理情况和经验，撰写管理育人案例，采用线上线下相结合的方式，三个梯队专家分别对作品进行指导，选手反复修改、打磨，次数≥10次。  5.辅导2个班级活动方案设计：结合建班育人实践需要，设计2个班级活动方案，采用线上线下相结合的方式，三个梯队专家分别对作品进行指导，选手反复修改、打磨，次数≥10次。  6.国赛初赛指导期间，提供班主任能力训练系统支持：  ▲6.1以班主任能力比赛赛项与规则为基础，结合班主任专业发展需求，围绕班级情况分析、制订建班方案、建班育人实施、突发事件应对等进行业务能力深度训练。同时根据全国职业院校技能大赛中等职业学校班主任能力比赛方案，细分为比赛方案，比赛项目，比赛资源三大模块。  ▲6.2比赛方案：包含2020年以来相关比赛的通知文件，准确把握评审要求，同时提供不少于8篇的专家解读。  6.3比赛项目：根据班主任能力比赛中的比赛项目细分内容，支持动态更新比赛相关的信息、训练内容，保证比赛资源的准确性与时效性。  6.3.1根据赛事要求，比赛项目至少包含班级建设方案、典型工作案例、主题班会方案、人才培养方案、班级活动策划、模拟情景处置、方案实施情况、答辩八个环节。针对不同环节比赛要求进行解析，提供参考范例、专家点评、模拟训练。  6.3.2班级建设方案提供赛项解析，包含视频及文字讲解，提供赛项范例不少于7篇。  6.3.3典型工作案例提供赛项解析，包含视频及文字讲解，提供赛项范例不少于18篇。  6.3.4主题班会方案提供赛项解析，包含视频及文字讲解，提供赛项范例不少于17篇。  6.3.5提供人才培养方案范例不少于19篇。  6.3.6提供班级活动策划赛项解析，包含视频及文字讲解，提供赛项范例不少于21篇，赛项训练不少于46题。  6.3.7提供模拟情景处置赛项解析，包含视频及文字讲解，提供赛项范例不少于33篇，赛项训练不少于50题。  6.3.8提供方案实施情况赛项解析，包含视频及文字讲解，提供不少于6篇的不同专业的赛项范例。  6.3.9提供答辩赛项解析，包含视频及文字讲解，提供赛项范例不少于9篇，不少于15套的赛项训练。  ▲6.4比赛资源：至少包含文件集锦、教育理论、格言警句、习语近人、选手的参赛体会、专业成长解析、优秀案例等，对赛事需要掌握的资源进行展示学习。  6.4.1文件集锦至少包含德育、教学、法律法规相关等文件，不少于50篇；  6.4.2教育理论从教育学、心理学出发，提供不少于40篇的学习资料；  6.4.3提供不少于40篇的格言警句学习语录。  6.4.4提供近习近平相关教育的重要讲话及金句提炼；  6.4.5参赛选手的参赛体会，不少于4篇；  6.4.6班主任专业成长解析；  6.4.7提供优秀案例作为他山之石。 | 项 | 1 | |
| 国赛初赛班级活动拍摄 | 1.根据国赛文件要求，拍摄国赛初赛班级活动实录视频。班级活动实录视频须采用单机方式全程连续录制（不得使用摇臂、无人机、虚拟演播系统、临时拼接大型LED显示屏等脱离建班育人实际、片面追求拍摄效果、费用昂贵的录制手段），不允许另行剪辑及配音，不加片头片尾、字幕注解，不得泄露地区、学校名称。采用MP4格式封装，每个文件大小不超过400M。视频录制软件不限，采用H.264/AVC（MPEG-4 Part10）编码格式压缩；动态码流的码率不低于1024Kbps，不超过1280Kbps；分辨率设定为720×576（标清4:3拍摄）或1280×720（高清16:9拍摄）；采用逐行扫描（帧率25帧/秒）。音频采用AAC（MPEG4 Part3）格式压缩；采样率48KHz；码流128Kbps（恒定）。  2.与参赛教师进行交流沟通，对拍摄场地进行布置，从彩排到成稿，拍摄次数≥2次；后期根据要求进行制作，制作时间≤1天。 | 项 | 1 | |
| 国赛决赛辅导服务 | 1.采用线上线下相结合的方式，三个梯队专家分别对班级建设方案实施情况PPT进行指导，选手反复修改、打磨，次数≥5次。  2.采用线上线下相结合的方式，三个梯队专家分别对答辩进行指导，选手反复修改、打磨，次数≥3次。  3.采用线上线下相结合的方式省内专家对情景模拟与活动策划材料进行点评，选手修改，次数≥2次。 | 项 | 1 |

1. **报价**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务项目** | **单价** | **单位** | **数量** | **报价（元）** | **规格说明** |
| 1 | 国赛初赛指导服务 | ≤68000 | 人 | 1 |  | 专家指导参赛选手对初赛作品反复打磨。 |
| 2 | 国赛初赛班级活动拍摄 | ≤12000 | 个 | 1 |  | 聘请专业摄影团队录制1段实录视频，时长不超过40分钟。 |
| 3 | 国赛决赛指导服务 | ≤18000 | 人 | 1 |  | 根据赛事要求，对决赛环节赛项进行训练，专家结合可能出现的情况进行指导。 |
| 合计（含税） | |  | | |  |  |

1. 合同金额支付：合同签订后，支付合同金额的50%，剩余费用待验收合格后，七个工作日内一次性支付100%合同金额。

六、其他

1、报价密封盖章后有效期内送到嘉庚大楼812总务处或北门门岗但需提前电话确定联系，报价有效期至2022年8月30日上午9点，报价含税；

2、报价文件封口未密封盖章及报价文件封面未写项目内容的全部为无效报价；

3、不接受邮寄报价；

报价单位：

联系人：

联系电话：

集美工业学校

联系人：方维钦 7790922

技术联系人：黄老师 182 5070 5912

2022年8月24日